## Bảng theo dõi
ID | Sprint | Ngày | Module | Tính năng | Phụ thuộc | Giờ | Trạng thái | Điều kiện hoàn thành (DoD) | Ghi chú
T01 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | Người | Đăng ký DoraHacks + nộp email tài khoản CMC | — | 0.5 | Chưa làm | Email tài khoản CMC đã nộp | Chặn toàn bộ phần cần key
T02 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M1 | Khung dự án + nạp cấu hình từ .env | — | 1 | Chưa làm | python cli.py --help chạy được
T03 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M1 | Logging có cấu trúc | T02 | 1 | Chưa làm | Log đọc được, có mức và timestamp
T04 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M1 | Phân loại lỗi: Auth / RateLimit / PartialData | T03 | 1 | Chưa làm | Mỗi loại lỗi có lớp riêng
T05 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M2 | Tầng HTTP hai chế độ keyless / có key | T02 | 2 | Chưa làm | Gọi được cả hai chế độ
T06 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M2 | Khai báo endpoint + động từ GET/POST một chỗ | T10 | 1 | Chưa làm | endpoints.py là nguồn duy nhất
T07 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M2 | Cache TTL 60 giây | T05 | 1 | Chưa làm | Lần gọi thứ hai trong 60s là cache hit
T08 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M2 | Backoff khi gặp 429 + retry | T05 | 1 | Chưa làm | Test mock 429 thành công sau retry
T09 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M2 | Nhật ký lời gọi: endpoint, tham số, status, ms, cache | T05 | 1 | Chưa làm | Mọi lời gọi đều có dòng log
T10 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M3 | Đọc tài liệu 14 endpoint: TÊN TRƯỜNG và động từ | — | 3 | Chưa làm | Có bảng tên trường cho từng endpoint | Mốc rủi ro cao nhất của sprint
T11 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M11 | Khảo sát 5-10 token / 2 chain, chụp response thật | T05, T10 | 4 | Chưa làm | docs/evidence có response kèm timestamp
T12 | S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | M11 | Báo cáo khảo sát dữ liệu | T11 | 2 | Chưa làm | Trả lời đủ 4 câu hỏi của cổng 1
T13 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M3 | dataclass models nội bộ | T10 | 2 | Chưa làm | Có model cho 6 loại dữ liệu
T14 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M3 | Chuẩn hoá JSON sang model, phân biệt thiếu trường với 0 | T13 | 3 | Chưa làm | Không crash khi thiếu trường
T15 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M4 | Resolver: search + chọn khi mơ hồ | T05, T14 | 2 | Chưa làm | Nhiều kết quả thì in danh sách, không tự chọn
T16 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M4 | Collector gom song song + lỗi từng phần + độ phủ | T15 | 3 | Chưa làm | Tính được % độ phủ dữ liệu
T17 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M5 | Chiều A — xu hướng thanh khoản | T14 | 3 | Chưa làm | Test pass trên fixture
T18 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M5 | Chiều B — cô đặc holder | T14 | 2 | Chưa làm | Test pass trên fixture
T19 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M5 | Chiều C — rủi ro hợp đồng | T14 | 2 | Chưa làm | Test pass trên fixture
T20 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M7 | Gộp điểm + trọng số + độ phủ | T17, T18, T19 | 2 | Chưa làm | 5 chiều cộng đúng 100 điểm
T21 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M7 | Xếp mức kết luận + chọn và xếp 3 lý do | T20 | 2 | Chưa làm | 3 lý do đều kèm số
T22 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M9 | Bản in terminal | T21 | 3 | Chưa làm | Có khối endpoint đã gọi
T23 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M10 | CLI: tham số, mã thoát, trợ giúp | T22 | 3 | Chưa làm | Mọi cờ chạy được
T24 | S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | M12 | Test cho chiều A/B/C | T17, T18, T19 | 3 | Chưa làm | pytest xanh, không cần mạng
T25 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M6 | Đọc tài liệu holders/trend + tag_count, xác định nhãn | Key Startup | 2 | Chưa làm | Biết chắc CMC có những nhãn nào | Quyết định chiều E có khả thi
T26 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M6 | Phân tích phân bố holder theo nhãn | T25 | 3 | Chưa làm | Ra được phân bố theo nhãn
T27 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M6 | Chiều E — dòng ròng và hướng đi (−15 đến +15) | T26 | 3 | Chưa làm | Chiều E âm trên ít nhất 1 token
T28 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M6 | Chiều D — lớp đòn bẩy phái sinh | Key Startup | 2 | Chưa làm | Thiếu dữ liệu thì ghi không áp dụng
T29 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M8 | Lưu watchlist, có phiên bản hoá file | T21 | 1.5 | Chưa làm | Ghi và đọc lại đúng
T30 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M8 | Tính và in delta so với lần quét trước | T29 | 1.5 | Chưa làm | Delta đúng trên 2 lần chạy
T31 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M11 | Chế độ --offline + fixtures | T05, T16 | 2 | Chưa làm | Ngắt mạng vẫn ra kết luận
T32 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M11 | Dọn docs/evidence | T11 | 1 | Chưa làm | Có response thật kèm timestamp
T33 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M12 | Test suite hoàn thiện | T27, T21 | 3 | Chưa làm | Bao phủ cả 5 chiều
T34 | S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | M9 | Đầu ra JSON | T21 | 1 | Chưa làm | JSON hợp lệ, parse được | Ứng viên cắt số 3
T35 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M14 | Design tokens + khung trang | T22 | 2 | Chưa làm | Tokens khớp file thiết kế
T36 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M14 | Màn Quét + ô tìm kiếm + gợi ý | T35 | 3 | Chưa làm | Gõ ra gợi ý sau 300ms
T37 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M14 | Màn Kết quả + 5 thanh chiều + khối dòng tiền | T35, T21 | 4 | Chưa làm | Hiện đúng ví dụ trong bản thiết kế
T38 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M14 | Màn Theo dõi + delta | T30 | 2 | Chưa làm | Bảng có cột thay đổi
T39 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M14 | Cài đặt + 8 trạng thái lỗi | T35 | 2 | Chưa làm | Đủ 8 trạng thái lỗi
T40 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M14 | Responsive + dark/light + accessibility | T36, T37, T38, T39 | 2 | Chưa làm | Dùng được chỉ bằng bàn phím
T41 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M13 | README đủ 7 mục bắt buộc | Tất cả | 3 | Chưa làm | Đủ 7 mục theo checklist
T42 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M13 | Kiểm tra không có key trong repo | — | 0.5 | Chưa làm | git log -p grep cmc sạch
T43 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | Người | Quay video demo 2 phút | T37 | 1.5 | Chưa làm | Video đã upload | Không có phương án thay thế
T44 | S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | M13 | Soạn bài post X kèm #BuildwithCMC | — | 0.5 | Chưa làm | Có bản nháp
T45 | S5 · 29/09 | 29/09 | M13 | Push repo + kiểm tra cuối | T41, T42 | 1 | Chưa làm | Repo public
T46 | S5 · 29/09 | 29/09 | Người | Nộp bài trên DoraHacks, chọn track AI Agents | T45 | 0.5 | Chưa làm | Có link bài nộp
T47 | S5 · 29/09 | 29/09 | Người | Đăng bài X kèm #BuildwithCMC | T46 | 0.5 | Chưa làm | Có link post
T48 | S5 · 29/09 | 29/09 | M13 | Xác nhận bài nộp hiển thị công khai | T46 | 0.5 | Chưa làm | Link mở được
T49 | Đệm · 30/09 | 30/09 | — | Sửa lỗi nhỏ, không thêm tính năng | — | 6 | Chưa làm | Không còn lỗi P0
[5 empty] | TỔNG GIỜ | 97.5
[5 empty] | Còn lại (chưa Xong) | 97.5

## Theo sprint
Sprint | Ngày | Tổng giờ | Giờ đã xong | Còn lại | % xong | Số tính năng | Đã xong | Mục tiêu | Cổng kiểm soát
S1 · 18-20/09 | 18-20/09 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0% | 12 | 0 | Chạm được dữ liệu thật | Sáng T2 21/09
S2 · 21-23/09 | 21-23/09 | 30 | 0 | 30 | 0% | 12 | 0 | Walking skeleton: chạy end-to-end | Tối T4 23/09
S3 · 24-26/09 | 24-26/09 | 20 | 0 | 20 | 0% | 10 | 0 | Dòng tiền cá mập + delta + offline | Sáng T2 28/09
S4 · 27-28/09 | 27-28/09 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0% | 10 | 0 | Đóng gói: README + video | Tối T2 28/09
S5 · 29/09 | 29/09 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0% | 4 | 0 | Nộp bài | Link bài nộp + post X
Đệm · 30/09 | 30/09 | 6 | 0 | 6 | 0% | 1 | 0 | Chỉ sửa lỗi nhỏ | —
TỔNG |  | 97.5 | 0 | 97.5 | 0% | 49 | 0

## Cổng kiểm soát
Cổng | Ngày | Ai duyệt | Tiêu chí đạt | Phương án nếu KHÔNG đạt
Cổng 1 — sau S1 | Sáng T2 21/09 | Người | Biết chắc 4 điều: (1) động từ HTTP từng endpoint, (2) tên trường thật, (3) holders/trend/list và tag_count trả gì, (4) chain nào có liquidity-change tốt | Chuyển ngay sang phương án B ở sheet Rủi ro. Không bước vào S2 khi còn mơ hồ về tên trường.
Cổng 2 — sau S2 | Tối T4 23/09 | Người | Chạy cli.py trên token thật ra kết luận có 3 lý do kèm số; có ít nhất 1 token cho điểm thấp | Cắt chiều B xuống mức tối giản, dồn thời gian cho đường găng. Không cắt chiều A.
Cổng 3 — sau S3 | Sáng T2 28/09 | Người | Chiều E cho điểm âm trên ít nhất 1 token; --offline chạy khi ngắt mạng; delta in đúng | Key chưa về thì rút chiều E xuống holders/list + detail và ghi rõ. Vẫn không đủ thì bỏ chiều E, dồn trọng số, ghi vào roadmap.
Cổng 4 — sau S4 | Tối T2 28/09 | Người | Video đã quay và upload; README đủ 7 mục; repo sạch key | HTML lỗi thì quay video trên bản in terminal + ảnh chụp. Không để HTML chặn việc nộp.
Cổng cuối | 29/09 | Người | Có link bài nộp trên DoraHacks và link bài post X kèm #BuildwithCMC | Nộp trước deadline ít nhất 36 giờ. Ngày 30/09 chỉ sửa lỗi nhỏ.

## Rủi ro & dự phòng
Thứ tự | Tình huống | Phương án B | Ảnh hưởng tới bài nộp
Bắt buộc | liquidity-change/list không có dữ liệu tốt | Dùng token/pools làm proxy: số pool giảm và thanh khoản dồn vào 1 pool | Mất tín hiệu mạnh nhất, vẫn dùng được dữ liệu DEX
Bắt buộc | Nhóm Holder không đủ dữ liệu | Rút chiều E xuống holders/list + holders/detail, ghi rõ là suy luận | Mất nhãn chính thức, giữ được tính năng
Bắt buộc | Key Startup chưa về trước 26/09 | Chạy toàn bộ trên keyless; chiều D và E thành không áp dụng | Độ phủ giảm còn 3/5, nhưng vẫn trung thực
Cắt 1 | Tụt tiến độ | Cắt chiều D — đòn bẩy phái sinh | Ít ảnh hưởng, chỉ 10 điểm
Cắt 2 | Tụt tiến độ | Cắt báo cáo HTML | Video quay trên bản in terminal
Cắt 3 | Tụt tiến độ | Cắt đầu ra JSON | Không ai chấm phần này
Cắt 4 | Tụt tiến độ | Cắt tín hiệu phụ của chiều B | Giữ tín hiệu chính là đủ
Cắt 5 | Tụt tiến độ | Cắt chiều E | Đau, nhưng sản phẩm vẫn còn giá trị
KHÔNG CẮT | Bốn thứ không bao giờ cắt | Chiều A · delta watchlist · chế độ --offline · README + video | Đây là bốn thứ giám khảo chấm trực tiếp

## Hướng dẫn
Hướng dẫn sử dụng bảng theo dõi
1. Cột Giờ và Điều kiện hoàn thành: xem để biết khối lượng, không cần sửa.
2. Cột Trạng thái (nền vàng): bấm chọn Chưa làm / Đang làm / Xong / Bỏ / Chặn.
3. Cột Ghi chú (nền vàng): ghi lý do trễ, quyết định cắt, hoặc việc phát sinh.
4. Sheet Theo sprint tự động cộng giờ và tính % xong từ cột Trạng thái — không sửa tay.
5. Sheet Cổng kiểm soát: 5 mốc cần người duyệt. Không vượt cổng khi chưa quyết định.
6. Sheet Rủi ro & dự phòng: phương án B đã viết sẵn, không phải nghĩ lúc hoảng.
Giả định và nguồn số liệu:
· Giờ là giờ công của agent AI, không phải giờ làm việc của người.
· Ước lượng lập ở mức tính năng (không phải mức module) nên cao hơn con số trong kế hoạch dự án ban đầu.
· Đã bao gồm 15 giờ của module M14 — Web UI, và 6 giờ đệm ngày 30/09.
· Deadline nộp: 30/09/2026 23:59 UTC = 06:59 sáng 01/10 giờ Việt Nam.
· Ngày nộp mục tiêu: 29/09, sớm hơn deadline 36 giờ.
Tổng công việc: 92 giờ · Đệm: 6 giờ · Tổng: 98 giờ trên 11 ngày làm việc.